## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS-Release | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 2023-01-07 | 2023-01-10
Design | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-08 | 2023-01-09
Coding | 2023-01-14 | 2023-01-16 | 2023-01-14 | 2023-01-16
UT Plan | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16
UT | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16
IT Plan | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17
Sprint Demo | 2023-01-19 | 2023-01-19